## Design_Project
CRONOGRAMA DESARROLLO DE PROYECTO DE CURSO - D.B II
| Gabriel Augusto Garzón Gavilán, Katerin Estefania Moran Portilla, Andres Felipe Calvo Arce. | 2026-01-30 |  |  | 30/01/2026 - 06/02/2026 | 06/02/2026 - 13/02/2026 | 13/02/2026 - 20/02/2026 | 20/02/2026 - 27/02/2026 | 27/02/2026 - 6/03/2026 | 6/03/2026 - 13/03/2026 | 6/03/2026 - 13/03/2026 | 13/03/2026 - 20/03/2026 | 20/03/2026 - 27/03/2026 | 29/03/2026 - 5/04/2026 | 6/04/2026 - 13/04/2026 | 13/04/2026 - 20/04/2026 | 20/04/2026 - 27/04/2026 | 27/04/2026 - 4/05/2026 | 4/05/2026 - 11/05/2026 | 11/05/2026 - 18/05/2026 | 18/05/2026 - 25/05/2026 | 25/05/2026 - 5/06/2026
NO. | TAREA | ENCARGADO |  | FIN | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem. Santa | Sem 10 | Sen 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17
| Etapa 1 — Diseño Conceptual |  | 2026-01-30 | 2026-02-27
1 | Identificación y análisis de la problemática | Gabriel Garzón | 2026-01-30 | 2026-02-06
2 | Perfil de usuario preliminar | Katerin Moran | 2026-02-06 | 2026-02-13
3 | Procesos de indagación social | Andres Calvo | 2026-02-06 | 2026-02-13
4 | Elaboración del estado del arte | Gabriel Garzón | 2026-02-06 | 2026-02-13
5 | Identificación de necesidades | Katerin Moran | 2026-02-13 | 2026-02-14
6 | Elaboración del árbol de objetivos | Andres Calvo | 2026-02-14 | 2026-02-15
7 | Identificación de oportunidades y especificaciones del producto | Gabriel Garzón | 2026-02-14 | 2026-02-15
8 | Elaboración de matriz QFD | Katerin Moran | 2026-02-15 | 2026-02-18
9 | Validación de requerimientos | Andres Calvo | 2026-02-18 | 2026-02-20
10 | Generación de conceptos | Gabriel Garzón | 2026-02-20 | 2026-02-21
11 | Selección y pruebas de conceptos | Katerin Moran | 2026-02-20 | 2026-02-21
12 | Elaboración de arquitectura del producto | Andres Calvo | 2026-02-21 | 2026-02-23
13 | Realización del informe y bitácora parcial | Gabriel Garzón, Katerin Moran, Andres Calvo | 2026-02-24 | 2026-02-27
| Etapa 2 — Diseño a Detalle |  | 2026-02-27 | 2026-04-17
14 | Definición de estrategia regulatoria y normativa aplicada | Gabriel Garzón | 2026-02-28 | 2026-03-02
15 | Elaboración del modelo CAD | Katerin Moran | 2026-02-28 | 2026-03-06
16 | Elaboración del diseño esquemático del subsistema electrónico - hardware | Andres Calvo | 2026-03-07 | 2026-03-21
17 | Elaboración de diseño de software - firmware | Gabriel Garzón | 2026-03-07 | 2026-03-21
18 | Elaboración de simulaciones (CAE) | Katerin Moran | 2026-03-07 | 2026-03-21
19 | Elaboración de planos de fabricación y ensamble | Andres Calvo | 2026-03-21 | 2026-03-26
20 | Realizacion de presupuesto detallado y BOM | Gabriel Garzón | 2026-03-21 | 2026-03-26
21 | Construcción del prototipo Alfa (Funcional) | Katerin Moran | 2026-03-26 | 2026-04-09
22 | Realización de protocolos de pruebas técnicas (verificación) | Andres Calvo | 2026-03-26 | 2026-04-09
23 | Realización de protocolos de pruebas de usabilidad (validación) | Gabriel Garzón | 2026-03-26 | 2026-04-09
24 | Ejecución de pruebas y análisis de resultados (Iteración 1) | Katerin Moran | 2026-04-09 | 2026-04-12
25 | Elaboración del informe y bitácora parcial | Gabriel Garzón, Katerin Moran, Andres Calvo | 2026-04-12 | 2026-04-16
| Etapa 3 — Ajustes y Documentación |  | 2026-04-20 | 2026-05-22
26 | Elaboración del análisis del feedback y plan de mejoras | Gabriel Garzón | 2026-04-20 | 2026-04-27
27 | Realización de matriz de análisis de riesgos | Katerin Moran | 2026-04-20 | 2026-04-27
28 | Implementación de mejoras al prototipo final | Andres Calvo | 2026-04-28 | 2026-05-12
29 | Elaboración del manual de usuario | Gabriel Garzón | 2026-05-13 | 2026-05-16
30 | Elaboración de la guía rápida | Katerin Moran | 2026-05-13 | 2026-05-15
31 | Elaboración de estrategias de medición de impacto económico | Andres Calvo | 2026-05-16 | 2026-05-18
32 | Elaboración de estrategias de medición de impacto social y clínico | Gabriel Garzón | 2026-05-16 | 2026-05-18
33 | Elaboración del análisis de impacto ambiental y ciclo de vida | Katerin Moran | 2026-05-16 | 2026-05-18
34 | Realización del material multimedia de divulgación | Andres Calvo | 2026-05-18 | 2026-05-20
35 | Elaboración de informe final | Gabriel Garzón, Katerin Moran, Andres Calvo | 2026-05-18 | 2026-05-20
| Etapa 4 — Presentación Final |  | 2026-05-22 | 2026-05-22
36 | Elaboración de la presentación final | Gabriel Garzón, Katerin Moran, Andres Calvo | 2026-05-18 | 2026-05-21